中山市

2022年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：中山市财政局

填报日期：2023年3月10日

根据省财政厅《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2022年度涉农资金绩效自评工作的通知》（粤涉农办〔2023〕1号）文件要求，现将我市省级涉农资金绩效自评情况报告如下：

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

为贯彻落实国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的部署要求，按省政府涉农资金统筹整合改革工作统一安排，我市各项涉农资金统筹整合工作顺利开展，并取得了积极成效。

2022年，我市不断完善制度机制，一是修订涉农资金统筹整合管理办法，结合最新上级文件要求及我市实际情况，对2020年制定的《中山市涉农资金统筹整合管理办法》进行了修订并印发。二是推动涉农资金整合试点工作，选取坦洲、三乡两镇作为我市涉农资金统筹整合试点，赋予试点镇街在完成任务后统筹调剂其他涉农项目的审批权，通过以点带面，突出重点领域和关键环节，确保涉农资金在落实市委、市政府全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的决策部署中，更好地发挥支持保障作用。

按照考核优先、硬任务优先、执行情况优先的原则，市涉农办组织各涉农单位对省涉农资金进行了分配，具体包括：一是“美丽乡村建设——农房管控和美丽乡村风貌带建设补助”项目资金531万元，结合市级财政安排的622.75万元（年初预算安排2662万元，年中调整为622.75万元专门用于环五桂山“香山古韵”乡村振兴示范带建设方案编制及8条行政村进行农房管控建设试点启动。），对2022年的6条行政村进行农房管控建设及横栏镇西江风貌带建设补助尾款支付；二是“2022年中山市自然保护地整合优化”项目资金150万元，用于中山市黄圃省级地质公园、黄泥洞市级森林公园、马填岭市级森林公园勘界立标、科学考察和总体规划项目；三是“小型水库移民扶助基金”项目资金12万元，结合市级资金8.76万元，用于水库移民后期扶持资金发放。截至2022年底，2022年度省级涉农资金支付进度达100%，均已完成设定的绩效目标。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年省级共分两批次下达我市涉农统筹整合资金693万元，考核工作任务目标14项，其中：2021年11月24日收到省级涉农资金681万元；2022年4月6日收到省级涉农资金12万元。收到省级资金后，我市分别下达市本级支出150万元，下达镇街543万元。市级转下达资金情况如下：

| 文号 | 金额（万元） | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 中农农财〔2022〕3号 | 531 | 2022年2月9日 |
| 中水函〔2022〕350号 | 12 | 2022年4月29日 |

2021年12月17日，市涉农办向市涉农资金统筹整合领导小组报送2022年省级涉农统筹整合资金分配方案及区域绩效目标，经市涉农领导小组同意后，以市涉农领导小组名义向省级报备。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2022年，我市共统筹整合各级涉农资金1324.51万元支持3个涉农资金项目，其中：省级涉农资金693万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的市级资金631.51万元。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出1259.1万元，预算执行率为95.06%。其中：省级涉农资金693万元，执行率100%；市级资金566.1万元，执行率89.64%。

“美丽乡村建设——农房管控和美丽乡村风貌带建设补助”项目市级涉农资金未能100%形成实际支出的原因主要有以下方面：一是部分项目已进行初步验收，但存在质量问题需进行修复，相关整改情况已反馈施工单位，需待全面修复后方可通过验收；二是部分项目在办理资金结算时资料不完备，达不到支付条件。

（二）项目实施情况

2022年度，我市共实施涉农资金项目3个，市县涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.村庄基础设施建设。截至2022年底，新增农房管控和美丽乡村风貌带建设行政村试点8个，分别是三乡镇大布村、三乡镇塘敢村、三乡镇前陇社区、五桂山街道长命水村、五桂山街道龙石村、五桂山街道南桥村、五桂山街道桂南村、横栏镇三沙村。试点行政村均已完成当年度1000户农房微改造任务，均建设不少8公里美丽乡村风貌带，总体上农房微改造乡村风貌提升工作及乡村振兴示范带建设成效较明显。截至2022年底，美丽乡村建设——农房管控和美丽乡村风貌带建设行政村试点累计达到13个。

2.自然保护地整合优化。根据资金使用规范，积极开展中山市黄圃省级地质公园、黄泥洞市级森林公园、马填岭市级森林公园勘界立标、科学考察和总体规划项目，完成了黄圃省级地质公园的勘界立标、科学考察和总体规划，完成了黄泥洞市级森林公园、马填岭市级森林公园的科学考察和总体规划项目，全市自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达50%，自然保护区科学考察任务工作量完成率达50%，自然保护区管控分区划度任务工作量完成率达50%。

3.水库移民后期扶持。2022年，我市水库移民后期扶持资金共发放153.66万元，发放对象共2561人，其中2021年我市小型水库移民经年度核减后纳入后期扶持人口共计346人，采用村庄美化绿化项目扶持方式对我市小型水库移民进行扶持。按照每人每年600元的标准，向移民发放补助资金20.76万元。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析

1.自然保护地整合优化。已完成绩效目标，全市自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达50%，自然保护区科学考察任务工作量完成率达50%，自然保护区管控分区划度任务工作量完成率达50%。

2.农村人居环境整治。截至2022年底，新增农房管控和美丽乡村风貌带建设行政村试点8个，分别是三乡镇大布村、三乡镇塘敢村、三乡镇前陇社区、五桂山街道长命水村、五桂山街道龙石村、五桂山街道南桥村、五桂山街道桂南村、横栏镇三沙村。试点行政村均已完成当年度1000户农房微改造任务，均建设不少8公里美丽乡村风貌带，总体上农房微改造乡村风貌提升工作及乡村振兴示范带建设成效较明显。到2022年底美丽乡村建设——农房管控和美丽乡村风貌带建设行政村试点累计达到13个。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年我市3个项目均已完成绩效指标，未偏离绩效目标。下一步，我市将继续严抓资金支出进度，督促单位及时细化资金分配方案，做好项目储备，尽快形成实物工作量；进一步加强涉农资金的绩效管理，巩固“花钱必问效，无效必问责”绩效管理理念，不断提高资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我市将继续及时掌握项目实施进度、资金支出进度、绩效目标实现情况，结合预算审核“四挂钩”的原则，将绩效自评结果体现在下一年度的资金安排中。绩效自评结果已经市涉农资金统筹整合领导小组审议通过，并在市财政局门户网站向社会公开。